## Slide 1: Pokračování plánování sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006560

## Slide 2: Komunitní plánování sociálních služeb
opakující se proces za účasti komunity (uživatele, poskytovatele a zadavatele SS, ale i další veřejnosti)
zjišťování stavu a dostupnosti sociálních služeb v dané lokalitě
zjištění potřeb, které nejsou naplněny
srovnání stavu a potřeb s množstvím vynakládaných finančních prostředků
konsenzus mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako potřebné

## Slide 3: Aktivity projektu
KA 1: Zajištění a koordinace procesu plánování (2/2018 – 1/2020)
KA 2. Zpracování podkladů pro vytvoření SPRSS /AP (2/2018 – 1/2019)
KA 3. Vytvoření SPRSS /AP (6/2018 – 1/2020)
KA 4. Informování a zapojování účastníků procesu plánování (2/2018 – 1/2020)
KA 5. Posílení spolupráce mezi obcemi a kraji (2/2018 – 1/2020)

## Slide 4
Řídící skupina (5 členů)
Pracovní skupiny (neomezeno)
- Osoby se zdravotním znevýhodněním
- Senioři
- Rodina, děti, mládež, osoby ohrožené sociálním vyloučením
Aktualizace metodiky pro plánování na území SO ORP Týn nad Vltavou
Evaluace předchozích procesů, vyhodnocení efektivity plánování
Aktivita K1 – zajištění a koordinace průběhu
projektu

## Slide 5
Monitoring plnění záměrů z předchozích let
Průzkum potřeb poskytovatelů SS
Průzkum potřeb uživatelů (anketa) , fb MAS Vltava www.masvltava.cz/aktuality
Sociodemografická analýza regionu
Analýza poskytovatelů
Analýza zadavatelů
Aktivita K2 – zpracování podkladů pro
vytvoření SPRSS/AP

## Slide 6: Aktivita K3 – Vytvoření SPRSS/AP
Zpracování AP na rok 2019
Zpracování střednědobého plánu SS 2020 – 2022
Aktivita K4 – Informování a zapojování účastníků procesu plánování
1. veřejné setkání – k zahájení projektu
Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Týn n/Vlt.
2. veřejné setkání – k finalizaci projektu (listopad – prosinec 2019)

## Slide 7: Aktivita K5 – Posílení spolupráce mezi obcemi a kraji
Spolupráce obcí
- setkání starostů u kulatého stolu 2x/projekt
Spolupráce obcí s Jihočeským krajem
  - předávání informací
Spolupráce napříč krajem
  - konference v Jihočeském kraji 2x/projekt

## Slide 8: Harmonogram projektu
2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Název aktivity | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
KA 1 -Zajištění koordinace procesu plánování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KA 2 -Zpracování podkladů pro vytvoření SPRSS /AP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KA 3 - Vytvoření SPRSS /AP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KA 4 - Informování a zapojování účastníků procesu plánování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KA 5 - Posílení spolupráce mezi obcemi a kraji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 9
Harmonogram projektu 2019
2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Název aktivity | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
KA 1 -Zajištění koordinace procesu plánování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KA 2 -Zpracování podkladů pro vytvoření SPRSS /AP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KA 3 - Vytvoření SPRSS /AP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KA 4 - Informování a zapojování účastníků procesu plánování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KA 5 - Posílení spolupráce mezi obcemi a kraji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 10
Harmonogram projektu 2020
2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Název aktivity | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
KA 1 -Zajištění koordinace procesu plánování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KA 2 -Zpracování podkladů pro vytvoření SPRSS /AP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KA 3 - Vytvoření SPRSS /AP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KA 4 - Informování a zapojování účastníků procesu plánování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KA 5 - Posílení spolupráce mezi obcemi a kraji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 11: Výstupy
Akční plán sociálních služeb 2019
Střednědobý plán sociálních služeb 2020 – 2022
Katalog poskytovatelů sociálních služeb v ORP Týn nad Vltavou
Zapojení do pracovních skupin
Ing. Magdalena Pavlíková
M: 733 580 739 E: info@vltavotynsko.cz
Hana Mičanová
M: 601 299 140 E: micanova@vltavotynsko.cz