

2022/2023

Akční plán vzdělávání

v ORP Týn nad Vltavou

Tomáš Chovanec, MAS Vltava, z. s.

# Akční plán na školní rok 2022/2023

Akční plán pro školní rok 2022/2023 staví na základech a vyhodnocení předchozího Akčního plánu, který byl sestaven pro roky 2021/2022 a byl součástí Strategického rámce MAP ORP Týn nad Vltavou a jeho sestavení proběhlo na základě diskusí se zástupci školských zařízení a dalších aktérů ve vzdělávání v předchozích částech tohoto projektu.

Akční plán pro školní rok 2022/2023 byl nejprve revidován a hodnocen na Pracovní skupině, kdy měli její členové možnost se vyjádřit k míře a intenzitě jejich participace na jednotlivých aktivitách, které realizovaly na svých školách. Na tomto setkání byly také revidovány vazby na priority a cíle Místního akčního pro nadcházející školní rok. Součástí aktualizované verze Akčního jsou také aktivity spolupráce a aktivity jednotlivých škol. Míra zapojení jednotlivých škol je uvedena u každé dílčí aktivity dle zájmu každé školy v ORP Týn nad Vltavou. U aktivit spolupráce byla také do této aktualizace zapojena připomínková síť. Investiční aktivity jsou uvedeny v rámci samostatného dokumentu.

Akční plán na rok 2022/2023 obsahuje stejný počet aktivit, dle potřeby byl aktualizován jejich popis a jednotlivé školy měly možnost znovu revidovat svou účast na jejich realizaci. V rámci aktualizace tak každý zástupce školy ORP Týn nad Vltavou uvedl aktivní účast na realizaci dané aktivity a v případě, že tato aktivita již není na dané škole realizována, byla v rámci aktualizace odebrána z dílčích aktivit.

Do Akčního plánu na rok 2022/2023 jsou zařazeny také aktivity, které se řeší na individuální úrovni (resp. do jejich realizace je zapojeno minimum škol většinou z nedostatku finančních prostředků). Výsledná aktualizace akčního plánu tak odráží motivaci škol do jimi nově zvolených aktivit, které budou realizovány, buď z vlastních prostředků školy, nebo z jiných dotačních titulů, sponzorských darů nebo v rámci dobrovolné činnosti ostatních aktérů ve vzdělávání v ORP Týn nad Vltavou.

# Akční plán na školní rok 2022/2023

# Popis priorit a cílů

|  |  |
| --- | --- |
| **Přehled priorit a cílů** | |
|
|
| **Priorita 1** | **Rozvoj klíčových dovedností dětí a žáků** |
| ***Cíl 1.1*** | *Podpora čtenářské gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka* |
| ***Cíl 1.2*** | *Podpora matematické gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka* |
| ***Cíl 1.3*** | *Individuální podpora žáků* |
| ***Cíl 1.4*** | *Vytvoření podmínek a zázemí pro vzdělávání* |
| **Priorita 2** | **Společné vzdělávání** |
| ***Cíl 2.1*** | *Zajištění rovného přístupu ke vzdělání* |
| ***Cíl 2.2*** | *Rozvoj kompetencí pedagogů* |
| ***Cíl 2.3*** | *Vytvoření vhodných podmínek pro společné vzdělávání* |
| **Priorita 3** | **Distanční vzdělávání a ICT** |
| ***Cíl 3.1*** | *Podpora a integrace distančního vzdělávání* |
| ***Cíl 3.2*** | *Podpora pedagogů ve výukových metodách* |
| ***Cíl 3.3*** | *Investice do IT a distanční formy vzdělávání* |
| **Priorita 4** | **Zvyšování odborných dovedností a znalostí** |
| ***Cíl 4.1*** | *Zvyšování přírodovědných znalostí* |
| ***Cíl 4.2*** | *Zvyšování polytechnických znalostí a dovedností a EVVO* |
| ***Cíl 4.3*** | *Jazyková vybavenost* |
| ***Cíl 4.4*** | *Zajištění metodických materiálů a DVPP pro pedagogy* |
| ***Cíl 4.5*** | *Vytvoření vhodných podmínek pro odborné vzdělávání* |
| **Priorita 5** | **Zdravý životní styl a další potřebné aktivity** |
| **Cíl 5.1** | *Vzájemná výměna informací aktérů ve vzdělávání* |
| **Cíl 5.2** | *Podpora neformálního a zájmového vzdělávání* |
| **Cíl 5.3** | *Tělesná výchova a zdravá výživa* |
| **Cíl 5.4** | *Prevence a preventivní programy* |

# Priorita 1 - Rozvoj klíčových dovedností dětí a žáků

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 1.1** | **Podpora čtenářské gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka** |
| Popis cíle | Obnova stávajícího vybavení a pořízení nových didaktických pomůcek pro rozšíření možností a výukových metod v různých oblastech vzdělávání a výchovy dětí a žáků. Jedná se především o získávání klíčových dovedností v předčtenářské a předmatematické gramotnosti na úrovni MŠ a posilování klíčových dovedností na ZŠ a to prostřednictvím moderních pomůcek a nových nebo inovativních forem výuky. Součástí je průběžné zvyšování kompetencí pedagogů a spolupráce s dalšími aktéry ve vzdělávání včetně pořádání soutěží. |
| Aktivity pro naplnění cíle | 1.1.1 Čtenářské kluby a dílny a dlouhodobá podpora čtenářských dovedností včetně spolupráce s MŠ  1.1.2 Dlouhodobá podpora čtenářských dovedností včetně spolupráce s knihovnami a MŠ  1.1.3 Centrum aktivit |
| **Číslo a název aktivity** | **1.1.1 Čtenářské kluby a dílny a dlouhodobá podpora čtenářských dovedností včetně spolupráce s MŠ** |
| Cíl a popis aktivity | Aktivita se zaměří na posilování čtenářských dovedností prostřednictvím čtenářských klubů a dílen. Budou se pořádat například tzv. Besedy nad knihou, vytvoří se žákovské knihovny na školách, žákovské kluby. Tyto kroky povedou k prohlubování předčtenářské a čtenářské gramotnosti, k budování pozitivního vztahu dětí ke knihám a spolupráce s knihovnou, předčítání úryvků z dětských knih a pomůže žákům se rozečíst a motivovat je k pravidelnější četbě. Součástí aktivity bude DVPP, aktivity neformální spolupráce, vzájemné hospitace, tandemové vyučování, náslechy, sdílení zkušeností, setkávání, vzájemná výměna informací o nových metodách a zkušenostech při vzdělávání dětí a žáků v klíčových dovednostech. |
| Realizátor | Základní škola a Mateřská škola Žimutice  Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká  Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana  Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko  Základní škola a Mateřská škola Neznašov  Základní škola a Mateřská škola Temelín  Základní škola a Mateřská škola Chrášťany |
| Partneři | Městské a obecní knihovny v ORP Týn nad Vltavou |
| Indikátor | Počet uspořádaných akcí  Počet zapojených dětí a žáků  Počet realizovaných projektů |
| Harmonogram | Školní rok 2022/2023 a dále |
| Rozpočet | 10 000,- na akci |
| Očekávané zdroje | Tematické projekty, šablony, prostředky škol a knihoven |
|  |  |
| **Číslo a název aktivity** | **1.1.2 Dlouhodobá podpora čtenářských dovedností včetně spolupráce s knihovnami a MŠ** |
| Cíl a popis aktivity | Cílem je posilování čtenářských dovedností prostřednictvím různých tematických akcí a projektů a prohlubování spolupráce s knihovnami ve čtenářských dovednostech. Budou realizovány literární a básnické soutěže, projektové vyučování - Pasování na čtenáře, projekt - "společné čtení" - žáci 2. stupně pro začínající čtenáře, žákovská čtenářská portfolia, čtenářské deníky, prezentace na veřejnosti. Spolupráce s městskou/obecní knihovnou, kdy se bude jednat o vedení čtenářských dílen v knihovně vedených rodiči se čtením vlastní oblíbené knihy, spisovatelé představují své knihy, autorské čtení, spolupráce s klubem seniorů (čtecí babička, dědeček) apod. Součástí aktivity bude také zajištění tzv. Čtenářského maratonu. |
| Realizátor | Základní škola a Mateřská škola Žimutice  Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká  Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko  Základní škola a Mateřská škola Neznašov  Základní škola a Mateřská škola Temelín  Základní škola a Mateřská škola Chrášťany  Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana |
| Partneři | Městská knihovna v Týn nad Vltavou, obecní knihovny |
| Indikátor | Počet uspořádaných akcí  Počet zapojených dětí a žáků  Počet realizovaných projektů |
| Harmonogram | Školní rok 2022/2023 a dále |
| Rozpočet |  |
| Očekávané zdroje | Tematické projekty, šablony, prostředky škol a knihoven |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo a název aktivity** | **1.1.3 Centrum aktivit** |
| Cíl a popis aktivity | Cílem aktivity je vybudovat a vybavit centra aktivit v jednotlivých třídách na školách a MěDDM. Prostor třídy pracující podle programu „Začít spolu“ bude rozčleněný do menších pracovních koutků (tzv. center aktivit). Tyto koutky budou různě tematicky zaměřeny a vybaveny tak, aby podněcovaly děti k učení. Mezi běžná centra aktivity patří např. Centrum psaní, Centrum čtení, Centrum matematiky a manipulativ, Centrum pokusy – objevy, Ateliér, Jazykové centrum, Centrum tělesných aktivit, často i Centra počítače, Centrum dramatiky, Centrum poslechu apod. |
| Realizátor | Základní škola a Mateřská škola Neznašov  Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká  Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana  MěDDM Týn nad Vltavou |
| Partneři |  |
| Indikátor | Počet zapojených žáků  Počet tematických akcí (projektových dnů)  Počet zapojených pedagogů |
| Harmonogram | Školní rok 2022/2023 a dále |
| Rozpočet |  |
| Očekávané zdroje | Tematické projekty, šablony, prostředky škol |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 1.2** | **Podpora matematické gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka** |
| Popis cíle | V rámci tohoto cíle budou posilovány odborné kompetence pedagogů v oblasti matematické gramotnosti tak rozvoje potenciálu každého žáka. Zároveň bude posilováno u dětí a žáků logické myšlení a matematické myšlení v rámci mezipředmětových vztahů. Pro tyto účely budou využívané různé výukové softwary, bude realizováno další vzdělávání pedagogů a jejich vzájemné síťování pro sdílení zkušeností, přenos know how. |
| Aktivity pro naplnění cíle | 1.2.1 Podpora využívání matematiky a podpora rozvoje logiky  1.2.2 Zvyšování odborných kompetencí pedagogů v oblasti matematické gramotnosti |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo a název aktivity** | **1.2.1 Podpora využívání matematiky a podpora rozvoje logiky** |
| Cíl a popis aktivity | V rámci této aktivity budou využívány různé metody a formy vzdělávání dětí a žáků v matematickém myšlení se zaměřením na posilování logiky, rozvoje představivosti a abstrakce. Pro tyto účely budou pořízeny různé pomůcky a softwary, které budou doplněné mezipředmětovými vazbami. V rámci aktivity bude také zaváděna Hejného metoda. |
| Realizátor | Základní škola a Mateřská škola Žimutice  Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká  Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko  Základní škola a Mateřská škola Neznašov  Základní škola a Mateřská škola Temelín  Základní škola a Mateřská škola Chrášťany  Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana |
| Partneři | Odborná a metodická pracoviště typu NNO, NPI apod. |
| Indikátor | Počet nových výukových programů  Počet zapojených pedagogů |
| Harmonogram | Školní rok 2022/2023 a dále |
| Rozpočet |  |
| Očekávané zdroje | Šablony, prostředky jednotlivých škol |
|  |  |
| **Číslo a název aktivity** | **1.2.2 Zvyšování odborných kompetencí pedagogů v oblasti matematické gramotnosti.** |
| Cíl a popis aktivity | Prostřednictvím DVPP, výměnou zkušeností a sdílením dobré praxe bude probíhat zvyšování odborných kompetencí pedagogů v oblasti matematické gramotnosti. Cílem takto koncipovaného vzdělávání pedagogů je zajistit spektrum doporučení pro rozvíjení matematické gramotnosti žáků v didaktických postupech při výuce matematiky, aktivizačních metodách, hodnocení matematických dovedností žáků, možnostech využití výukových programů ve výuce nebo prvky projektové výuky matematiky. Využití tandemové výuky v hodinách matematiky, více času na nadané žáky i na žáky vyžadující podpůrná opatření. |
| Realizátor | Základní škola a Mateřská škola Žimutice  Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká  Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko  Základní škola a Mateřská škola Neznašov  Základní škola a Mateřská škola Temelín  Základní škola a Mateřská škola Chrášťany  Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana |
| Partneři | Vzdělávací organizace poskytující odborné vzdělávání v rámci DVPP |
| Indikátor | Počet zapojených pedagogů do DVPP  Počet společných aktivit mezi školami a dalšími aktéry |
| Harmonogram | Školní rok 2022/2023 a dále |
| Rozpočet |  |
| Očekávané zdroje | Šablony, tematické projekty EU, prostředky jednotlivých škol |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 1.3** | **Individuální podpora žáků** |
| Popis cíle | Cílem bude individuální podpora žáků, kteří na straně jedné vykazují vhodné předpoklady pro excelentní studijní výsledky a na straně druhé žáky ohrožené školním neúspěchem. V oblasti talentovaných žáků bude pro tyto žáky připravena adekvátní podpora ve formě tvorby a přípravy cílených vzdělávacích a zájmových programů pro jejich další rozvoj. Základem je posílení odbornosti pedagogů a dalších pracovníků ve vzdělávání pro jejich dlouhodobou spolupráci s talentovanými dětmi, a dále zvýšení materiálních a technických možností škol a dalších aktérů v neformálním a zájmovém vzdělávání pro rozvoj těchto žáků.  Na straně druhé bude dále rozvíjen stávající systém podpory žáků ohrožených školním neúspěchem a dále podporován rozvoj specifických dovedností pedagogů pro spolupráci s těmito žáky. |
| Aktivity pro naplnění cíle | 1.3.1 Systematická práce s talenty  1.3.2 Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem  1.3.3 Přípravná/předškolní třída a adaptační pobyty |
| **Číslo a název aktivity** | **1.3.1 Systematická práce s talenty** |
| Cíl a popis aktivity | Cílem této aktivity je systematicky pracovat s talentovanými dětmi a žáky, aktivně je zapojovat do školních i mezi školních soutěží a olympiád, hledat možnosti spolupráce s učiteli středních škol, odborníky z praxe vytvářet podmínky k rozvoji individuálního talentu (např. vzdělávání se staršími žáky ve vyšších třídách nebo využití tandemové výuky. Dále budou realizovány tematické kroužky. Součástí aktivity je pokračování výtvarné a literární soutěže vyhlašované MěDDM). V rámci této aktivity budou zakoupeny pomůcky respektující individuální potřeby dítěte nebo žáka pro rozvoj jejich talentu. Součástí aktivity bude i další odborná příprava pedagogických pracovníků v této oblasti. |
| Realizátor | Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká  Základní škola a Mateřská škola Chrášťany  Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana  Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko  MěDDM Týn nad Vltavou  Základní škola a Mateřská škola Neznašov |
| Partneři | Odborná a metodická pracoviště typu PPP, NPI apod. |
| Indikátor | Počet podpořených nadaných a mimořádně nadaných dětí a žáků  Počet realizovaných projektů |
| Harmonogram | Školní rok 2022/2023 a dále |
| Rozpočet | Mzdy pedagogů |
| Očekávané zdroje | Šablony, prostředky jednotlivých škol |
|  |  |
| **Číslo a název aktivity** | **1.3.2 Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem** |
| Cíl a popis aktivity | Aktivita se zaměří na udržování a posilování odborných kompetencí pedagogických pracovníků při zajišťování různých aktivit žáků ohrožených školním neúspěchem. Cílem aktivity je i nadále spolupracovat s těmito žáky, jejich rodiči a vyvíjet cílenou snahu směrem k jejich adekvátní podpoře. Součástí bude i odborná příprava pedagogů, zajišťování různých pomůcek a prostředků a využívání distančních forem vzdělávání. |
| Realizátor | Základní škola a Mateřská škola Bukovsko  Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana  MěDDM Týn nad Vltavou  Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká  Základní škola a Mateřská škola Chrášťany  Základní škola a Mateřská škola Neznašov |
| Partneři | Odborná a metodická pracoviště typu PPP, NPI, apod. nebo organizace typu MENSA |
| Indikátor | Počet realizovaných programů na vyhledávání a aktivizaci  Počet společných aktivit mezi ZŠ a dalšími aktéry |
| Harmonogram | Školní rok 2022/2023 a dále |
| Rozpočet |  |
| Očekávané zdroje | Šablony, tematické projekty EU, prostředky jednotlivých škol |
|  |  |
| **Číslo a název aktivity** | **1.3.3 Přípravná/předškolní třída a adaptační pobyty** |
| Cíl a popis aktivity | Hlavním cílem této aktivity je vytvořit prostředí pro vstup do první třídy dětem se sociálním nebo jazykovým znevýhodněním, se sníženou koncentrací pozornosti, s grafomotorickými obtížemi, s vadami řeči, se sníženou koordinací pohybu a s jiným znevýhodněním. V rámci takto koncipované podpory budou celoročně realizovány činnosti tzv. vyučování nanečisto, dvoudenní pobyt předškolních dětí ve škole s výukou vybraných předmětů apod. Součástí bude i pořádání adaptačních pobytů pro žáky na začátku školního roku. Předškoláci využívají jídelnu ZŠ, učí se odnášet táci, navštěvují tělocvičnu školy, pravidelnou přípravu ( Těšíme se do školy) absolvují ve třídě ZŠ. |
| Realizátor | Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká  Mateřská škola Týn na d Vltavou  Základní škola a Mateřská škola Žimutice  Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko  Základní škola a Mateřská škola Temelín  Základní škola a Mateřská škola Chrášťany  Základní škola a Mateřská škola Neznašov |
| Partneři |  |
| Indikátor | Počet zapojených žáků  Počet zapojených pedagogů  Počet akcí |
| Harmonogram | Školní rok 2022/2023 a dále |
| Rozpočet |  |
| Očekávané zdroje | Tematické projekty, šablony, prostředky škol |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 1.4** | **Vytvoření podmínek a zázemí pro vzdělávání** |
| Popis cíle | V rámci tohoto cíle bude podporována výstavba a rekonstrukce budov a prostor pro zajištění odpovídajících podmínek a kapacitních potřeb pro vzdělávání u všech aktérů ve formálním vzdělávání. Součástí je také revitalizace bezprostředního okolí budov, jídelen, hřišť, úprava venkovních prostor, zabezpečení budov, zajištění bezbariérovosti a zvýšení úspor energií. |
| Popis aktivit | Seznam jednotlivých projektů je uveden v tabulce Investiční priority v příloze č. 4. |
| Indikátory | Počet realizovaných investičních projektů  Finanční výdaje realizované na investice do školské infrastruktury |

# Priorita 2 - Společné vzdělávání

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 2.1** | **Zajištění rovného přístupu ke vzdělání** |
| Popis cíle | Cílem je zajištění a dlouhodobé využívání vhodných diagnostických nástrojů a metodologie pro identifikaci a další práci s dětmi a žáky, které vyžadují specifický přístup a metody pro vzájemnou spolupráci při společném vzdělávání pro pedagogy i nepedagogické pracovníky působící v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání. |
| Aktivity pro naplnění cíle | 2.1.1 Zajištění pedagogických asistentů  2.1.2 Zajištění činnosti školního speciálního pedagoga pro podporu inkluze  2.1.3 Logopedická prevence na ZŠ a MŠ |
| **Číslo a název aktivity** | **2.1.1 Zajištění pedagogických asistentů** |
| Cíl a popis aktivity | Cílem je zajištění fungování asistentů pedagoga pro děti a žáky ve společném vzdělávání na pozici pedagogického pracovníka, který bude působit na MŠ a ZŠ v ORP Týn nad Vltavou, ve které se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Působnost asistentů pedagoga bude především v oblasti spolupráce s učitelem na přímé výchovné a vzdělávací činnosti (nejen) u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pomoc při komunikaci mezi učiteli a žáky a při komunikaci mezi učiteli a zákonnými zástupci žáků. |
| Realizátor | Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko  Základní škola a Mateřská škola Temelín  Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká Základní škola a Mateřská škola Neznašov |
| Partneři |  |
| Indikátor | Počet škol využívající asistenta  Počet dětí v MŠ využívající asistenta  Počet dětí v ZŠ využívající asistenta |
| Harmonogram | Školní rok 2022/2023 a dále |
| Rozpočet |  |
| Očekávané zdroje | Tematické projekty, šablony, prostředky škol |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo a název aktivity** | **2.1.2 Zajištění činnosti školního speciálního pedagoga pro podporu inkluze** |
| Cíl a popis aktivity | Cílem této aktivity je vytvoření podmínek pro fungování speciálního pedagoga v rámci sdíleného úvazku v oblasti společného vzdělávání dětí a žáků na MŠ a ZŠ v ORP Týn nad Vltavou. Tento pracovník se bude zabývat především včasnou identifikací žáků s potřebou podpůrných opatření a vytvářením (případně i realizací) strategií a postupů vedoucích k odstranění či zmírnění výukových problémů. |
| Realizátor | Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana  Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko  Základní škola a Mateřská škola Temelín  Základní škola a Mateřská škola Chrášťany  Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká Základní škola a Mateřská škola Neznašov |
| Partneři |  |
| Indikátor | Počet škol využívajících speciálního pedagoga  Počet dětí v MŠ využívajících speciálního pedagoga  Počet dětí v ZŠ využívajících speciálního pedagoga |
| Harmonogram | Školní rok 2022/2023 a dále |
| Rozpočet | 350 000,-/rok |
| Očekávané zdroje | Tematické projekty, šablony, prostředky škol |
| **Číslo a název aktivity** | **2.1.3 Logopedická prevence na ZŠ a MŠ** |
| Cíl a popis aktivity | Hlavním cílem zkvalitnění logopedické prevence v práci pedagogů a zvýšení jejich kompetencí v oblasti pedagogického přístupu k dětem s narušenou komunikační schopností, posilováním vzdělávacích a osobnostních kompetencí pedagogů v rámci DVPP. Prostřednictvím této aktivity bude také nakoupeno potřebné vybavení a pomůcky. ? V naší škole Nebyly nakoupeny |
| Realizátor | Mateřská škola Týn nad Vltavou,  Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko  Základní škola a Mateřská škola Chrášťany  Základní škola a Mateřská škola Temelín  Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana  Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká  Základní škola a Mateřská škola Žimutice  Základní škola a Mateřská škola Neznašov |
| Partneři | Odborná a metodická pracoviště spolupracující s logopedem  Organizace poskytující odborné vzdělávání v rámci DVPP |
| Indikátor | Počet pedagogů v DVPP |
| Harmonogram | Školní rok 2022/2023 a dále |
| Rozpočet |  |
| Očekávané zdroje | Šablony, prostředky jednotlivých škol |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 2.2** | **Rozvoj kompetencí pedagogů** |
| Popis cíle | Cílená odborná podpora prostřednictvím odborných vzdělávacích kurzů v rámci DVPP, odborných stáží a vzájemného sdílení zkušeností mezi pedagogy a dalšími relevantními odbornými pracovníky v oblasti společného vzdělávání. |
| Aktivity pro naplnění cíle | 2.2.1 Společné aktivity |
| **Číslo a název aktivity** | **2.2.1 Společné aktivity** |
| Cíl a popis aktivity | Tato aktivita se zaměří na zajištění společných aktivit pro pedagogy a to v prohloubení vzdělávání a získávání praktických dovedností v oblastech společného vzdělávání, rovného přístupu žáků ke vzdělání a to i formou kolegiální podpory. Toto bude zajišťováno prostřednictvím DVPP, vzájemným setkáváním pedagogů a odborníků a dle potřeby se budou uskutečňovat hospitace, stáže, exkurze nebo tandemová výuka. Společné víkendové výjezdy, neformální diskuze , sdílení zkušeností |
| Realizátor | Základní škola a Mateřská škola Neznašov  Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká  Základní škola a Mateřská škola Chrášťany  Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko  Základní škola a Mateřská škola Temelín  Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana  MěDDM Týn nad Vltavou |
| Partneři |  |
| Indikátor | Počet zapojených pedagogů  Počet akcí |
| Harmonogram | Školní rok 2022/2023 a dále |
| Rozpočet |  |
| Očekávané zdroje | Tematické projekty, šablony, prostředky škol |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 2.3** | **Vytvoření vhodných podmínek pro společné vzdělávání** |
| Popis cíle | Budou realizovány investice pro zpřístupnění potřebných prostor a tříd a pro pořízení potřebného vybavení a pomůcek (včetně kompenzačních) pro nejvyšší možnou úroveň podmínek pro společné vzdělávání. |
| Popis aktivit | Seznam jednotlivých projektů je uveden v tabulce Investiční priority v příloze č. 4. |
| Indikátory | Počet realizovaných investičních projektů  Finanční výdaje realizované na investice do školské infrastruktury |

# 

# Priorita 3 – Distanční vzdělávání a ICT

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 3.1** | **Podpora a integrace distančního vzdělávání** |
| Popis cíle | Cílem je nacházet oblasti a způsoby, jak digitální techniku zapojit do každodenní výuky, a to do výuky prezenční i distanční. Rozvíjet povědomí učitelů o možnostech, které jim digitální technologie nabízí, jelikož jim mohou usnadnit přípravy a zároveň výuku jako takovou zefektivnit. Aby tento komplexní rozvoj byl co nejvíce kontrolovaný, je důležité rozvíjet spolupráci všech důležitých složek školy: rodina – dítě – škola (učitel/ka). Tím se zajistí, že typ výuky, který využívá digitální technologie a to i ve spojitosti s možností distančního vzdělávání, bude co nejefektivnější a pro studenty co nejvíce přínosný. |
| Aktivity pro naplnění cíle | 3.1.1 Obnova ICT  3.1.2 Hodnocení žáků v distančním vzdělávání  3.1.3 Pořízení výukových softwarů |
| **Číslo a název aktivity** | **3.1.1** **Obnova ICT** |
| Cíl a popis aktivity | Hlavním cílem této aktivity je obnova IT technologií do tříd pro potřeby zajištění výuky a využívání interaktivních pomůcek. Bude probíhat modernizace ICT využívané při běžné i distanční výuce, mimoškolních činnostech a zájmových aktivitách u všech aktérů ve vzdělávání v ORP Týn nad Vltavou. Využití širokoúhlé kamery při hospitacích, sledování výuky dálkovým přenosem. Součástí aktivity bude také zajištění nákupu ICT výukových pomůcek umožňující obsluhu a přípravu na vyučování. Postupná výměna PC a modernizace počítačové učebny |
| Realizátor | Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko  Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká  Základní škola a Mateřská škola Neznašov  Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana  Základní škola a Mateřská škola Temelín  Základní škola a Mateřská škola Chrášťany |
| Partneři |  |
| Indikátor | Počet realizovaných nákupů IT  Počet nově pořízených pomůcek a softwarů |
| Harmonogram | Školní rok 2022/2023 a dále |
| Rozpočet |  |
| Očekávané zdroje | Tematické projekty, šablony, prostředky škol |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Číslo a název aktivity** | **3.1.2 Hodnocení žáků v distančním vzdělávání** | |
| Cíl a popis aktivity | V rámci této aktivity budou dále prohlubovány metody, způsoby a formy hodnocení distanční výuky na školách a to i při podpůrných činnostech, které budou zajišťovány pro individuální potřeby žáků. Toho bude dosaženo vzájemným sdílením zkušeností pedagogů (podpořené DVPP) s cílem sledovat při hodnocení i aktivitu žáka, možnosti pro zlepšení jeho dovedností, růst jeho kompetencí v předmětu, zlepšení a práci s vlastními chybami. | |
| Realizátor | Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko  Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká  Základní škola a Mateřská škola Neznašov  Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana  Základní škola a Mateřská škola Temelín  Základní škola a Mateřská škola Chrášťany | |
| Partneři |  | |
| Indikátor | Počet pedagogů v odborném vzdělávání | |
| Harmonogram | Školní rok 2022/2023 a dále | |
| Rozpočet |  | |
| Očekávané zdroje | Tematické projekty, šablony, prostředky škol | |
|  |  | |
| **Číslo a název aktivity** | **3.1.3 Pořízení výukových softwarů** |  |
| Cíl a popis aktivity | Cílem této aktivity je nákup pořízení školních multilicencí výukových programů, nákup digitálních výukových materiálů, tvorba digitálních výukových materiálů (šablony), jejich využívání a doplňování, obohacování jako nástroje pro další možnosti rozšíření a obohacení výuky v různých předmětech nebo činnostech školy nebo dalších aktérů ve vzdělávání v ORP Týn nad Vltavou. Poptávané budou například softwary propojitelné s interaktivními tabulemi, které budou doplňovat znalosti z výuky a pro všeobecnou schopnost práce s IT (např. kurzy psaní všemi 10) a s možností testování. |  |
| Realizátor | Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko  Základní škola a Mateřská škola Chrášťany  Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana  Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká |  |
| Partneři |  |  |
| Indikátor | Počet zakoupených výukových softwarů  Počet dětí a žáků využívající výukové softwary |  |
| Harmonogram | Školní rok 2022/2023 a dále |  |
| Rozpočet |  |  |
| Očekávané zdroje | Šablony, prostředky jednotlivých škol |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 3.2** | **Podpora pedagogů ve výukových metodách** |
| Popis cíle | Jedná se především o zvyšování odborných kompetencí pedagogů a dalších pracovníků ve vzdělávání, jejich schopností a dovedností, při ovládání různých softwarů ve výuce nebo pro jejich další přípravu pro výuku. Součástí je i podpora při aktivním vyhledávání různých ICT pomůcek a programů pro zkvalitnění výuky nebo neformálního a zájmového vzdělávání včetně jejich nákupu. Zapojení robotů do výuky, programování a rozvoj digitálních kompetencí. |
| Aktivity pro naplnění cíle | 3.2.1 Vzdělávání pro ovládání výukových softwarů  3.2.2 Další vzdělávání v ICT |
| **Číslo a název aktivity** | **3.2.1** **Vzdělávání pro ovládání výukových softwarů** |
| Cíl a popis aktivity | Cílem této aktivity je zajištění vzdělávání pedagogů a dalších pracovníků z organizací zajišťujících vzdělávání v ORP Týn nad Vltavou v návaznosti na zakoupený výukový software a zajištění jejich průběžného vzdělávání v oblasti nových trendů a možností v oblasti IT. Zajištění IT podpory např. vkládání na web, programování robotů, 3D tisk, školení jak externisty, tak i z vlastních zdrojů |
| Realizátor | Základní škola a Mateřská škola Temelín  Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana  Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká  Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko  Základní škola a Mateřská škola Chrášťany |
| Partneři |  |
| Indikátor | Počet realizovaných školení  Počet zapojených pedagogů a dalších pracovníků |
| Harmonogram | Školní rok 2022/2023 a dále |
| Rozpočet |  |
| Očekávané zdroje | Tematické projekty, šablony, prostředky škol |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo a název aktivity** | **3.2.2 Další vzdělávání v ICT** |
| Cíl a popis aktivity | Cílem této aktivity je zajištění vzdělávání pedagogů ZŠ a MŠ a pracovníků ostatních aktérů ve vzdělávání v ORP Týn nad Vltavou. Vzdělávání bude zaměřeno na zvyšování odborných kompetencí pedagogů dalším vzděláváním (např. DVPP, studium na fakultě pedagogické, popř. samostudia pedagogů). Dále pak celkové zvyšování počítačové gramotnosti odpovědných pracovníků, kteří přímo využívají ICT ve výuce, a podpora rozvoje nových kompetencí. |
| Realizátor | Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká  Základní škola a Mateřská škola Neznašov  Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana  Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko  Základní škola a Mateřská škola Temelín  Základní škola a Mateřská škola Chrášťany |
| Partneři |  |
| Indikátor | Počet zapojených pedagogů ZŠ a MŠ  Počet zapojených zaměstnanců dalších aktérů ve vzdělávání v ORP Týn nad Vltavou  Počet zapojených dětí |
| Harmonogram | Školní rok 2022/2023 a dále |
| Rozpočet |  |
| Očekávané zdroje | Tematické projekty, šablony, prostředky škol |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 3.3** | **Investice do IT a distanční formy vzdělávání** |
| Popis cíle | Budou realizovány investice pro případně vytvoření vhodných podmínek pro fungování IT infrastruktury a pro pořízení potřebného vybavení a výukových pomůcek/softwarů pro potřeby integrace IT do běžné i distanční výuky. |
| Popis aktivit | Seznam jednotlivých projektů je uveden v tabulce Investiční priority v příloze č. 4. |
| Indikátory | Počet realizovaných investičních projektů  Finanční výdaje realizované na investice do školské infrastruktury |

# Priorita 4 – Zvyšování odborných dovedností a znalostí

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 4.1** | **Zvyšování přírodovědných znalostí** |
| Popis cíle | Cílem je pořízení potřebného, odpovídajícího vybavení a pomůcek pro zajištění a rozvoj znalostí v oblasti přírodních věd, především v oblastech výuky chemie a fyziky, a vytvoření specializovaných přírodovědných učeben v rámci škol nebo v rámci neformálního a zájmového vzdělávání včetně různých aktivit spolupráce a soutěží. Ověřování si znalostí na soutěžích pořádaných středními školami. Spolupráce se středními školami, soutěže, ukázkové hodiny Ch, Př. |
| Aktivity pro naplnění cíle | 4.1.1 Vytvoření podmínek pro podporu polytechnických znalostí  4.1.2 Projektové dny na ZŠ |
| **Číslo a název aktivity** | **4.1.1 Vytvoření podmínek pro podporu polytechnických znalostí** |
| Cíl a popis aktivity | Cílem aktivity je vybavení nebo obnova vybavení tříd (center aktivit) pomůckami podporující vlastní experimentování a objevování v oblasti přírodních věd a pořízení vybavení zájmových útvarů v oblasti přírodních věd. Součástí aktivity je také vytvoření Přírodní zahrady a učebny pod širým nebem, které umožní dětem sledování proměn přírody a rozvoj klíčových kompetencí formou zkušenostního učení. Součástí projektu je aktivní zapojení dětí, žáků a rodičů do péče o místní životní prostředí. |
| Realizátor | Základní škola a Mateřská škola Neznašov  Mateřská škola Týn nad Vltavou  Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká  Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko  Základní škola a Mateřská škola Chrášťany  Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana  MěDDM Týn nad Vltavou  Základní škola a Mateřská škola Žimutice |
| Partneři |  |
| Indikátor | Počet spoluprací škol |
| Harmonogram | Školní rok 2022/2023 a dále |
| Rozpočet |  |
| Očekávané zdroje | Šablony, sponzorské dary, prostředky jednotlivých škol |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo a název aktivity** | **4.1.2 Projektové dny na ZŠ** |
| Cíl a popis aktivity | Cílem je zavedení projektových dnů (i jako povinné součásti výuky), které mají výchovně vzdělávací význam a mají mezipředmětový charakter. Předpokladem je realizace prvostupňových a druhostupňových projektových dnů pořádaných několikrát do roka na téma profesí nebo událostí, které jsou aktuální nebo žáky zajímají. |
| Realizátor | Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká  Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko  Základní škola a Mateřská škola Chrášťany  Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana  MěDDM Týn nad Vltavou Základní škola a Mateřská škola Neznašov |
| Partneři |  |
| Indikátor | Počet zapojených žáků  Počet tematických akcí (projektových dnů)  Počet zapojených pedagogů |
| Harmonogram | Školní rok 2022/2023 a dále |
| Rozpočet |  |
| Očekávané zdroje | Šablony, sponzorské dary, prostředky jednotlivých škol |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 4.2** | **Zvyšování polytechnických znalostí a dovedností a EVVO** |
| Popis cíle | Cílem je vytvoření nebo modernizace prostor, pořízení pomůcek a nástrojů pro zvyšování polytechnických znalostí a dovedností u všech aktérů ve vzdělávání. Dále pak vytvoření funkční spolupráce s relevantními partnery (SOŠ, podnikatelé). Zajištění exkurzí a odborných programů v rámci EVVO (včetně zajištění potřebných prostor a pomůcek) u místních aktérů nebo u organizací realizující EVVO v rámci vlastní činnosti zahrnující různé zážitkové a vzdělávací programy. |
| Aktivity pro naplnění cíle | 4.2.1 Podpora výukových exkurzí  4.2.2 Vícedenní pobytové akce  4.2.3 Vybavení školních dílen  4.2.4 Spolupráce se středními a učňovskými školami a firmami |
| **Číslo a název aktivity** | **4.2.1 Podpora výukových exkurzí** |
| Cíl a popis aktivity | V rámci této aktivity budou pořádány výukové exkurze v rámci výuky předmětu člověk a svět, přírodopisu, fyziky, chemie a dalších předmětů. Spolupráce se školami, které mají moderně vybavené učebny, ukázkové hodiny.Realizovány budou společně organizované exkurze a bude navázána spolupráce se subjekty pořádajícími akce nebo působícími v EVVO. |
| Realizátor | Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana  Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko  Základní škola a Mateřská škola Chrášťany  Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká  Základní škola a Mateřská škola Neznašov |
| Partneři |  |
| Indikátor | Počet realizovaných akcí  Počet zapojených žáků  Počet projektů spolupráce |
| Harmonogram | Školní rok 2022/2023 a dále |
| Rozpočet |  |
| Očekávané zdroje | Šablony, sponzorské dary, prostředky jednotlivých škol |
|  |  |
| **Číslo a název aktivity** | **4.2.2 Vícedenní pobytové akce** |
| Cíl a popis aktivity | Cílem této aktivity je organizace a zajištění společných vícedenních pobytových exkurzí v rámci EVVO, prohlubování přírodovědných znalostí v různých tematických centrech a zařízeních. Seznámení se s problematikou dané lokality, uvědomování si důležitosti ochrany přírodySoučástí aktivity je také zajištění realizace škol v přírodě. |
| Realizátor | Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká  Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko  Základní škola a Mateřská škola Temelín Základní škola a Mateřská škola Neznašov |
| Partneři |  |
| Indikátor | Počet realizovaných akcí  Počet zapojených žáků  Počet projektů spolupráce |
| Harmonogram | Školní rok 2022/2023 a dále |
| Rozpočet |  |
| Očekávané zdroje | Šablony, sponzorské dary, prostředky jednotlivých škol |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Číslo a název aktivity** | **4.2.3 Vybavení školních dílen** | |
| Cíl a popis aktivity | Aktivita bude zaměřena na vytvoření a zajištění fungování dílen pro žáky ZŠ v MěDDM a to včetně zajištění potřebných finančních prostředků na nákup vybavení a spotřebního materiálu pro výuku. Aktivita bude také zaměřena na zajištění EVVO a pomůcek pro jejich zabezpečení. Součástí aktivity bude vzdělávání pedagogů v těchto oblastech a realizace společných tematických aktivit ZŠ a MŠ. | |
| Realizátor | Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká  Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana  Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko  MěDDM Týn nad Vltavou  Základní škola a Mateřská škola Neznašov | |
| Partneři |  | |
| Indikátor | Počet projektů  Počet akcí | |
| Harmonogram | Školní rok 2022/2023 a dále | |
| Rozpočet |  | |
| Očekávané zdroje | Šablony, sponzorské dary, prostředky jednotlivých škol | |
|  |  | |
| **Číslo a název aktivity** | **4.2.4 Spolupráce se středními a učňovskými školami a firmami** | |
| Cíl a popis aktivity | Cílem aktivity je vytvoření/prohloubení stávající spolupráce mezi ZŠ a SŠ (příp. specializovaných firem) na zvyšování kompetencí žáků při polytechnickém vzdělávání, a to prostřednictvím odborných praxí stáží, kde žáci budou moci prakticky a pod odborným vedením získávat potřebné zkušenosti i formou ukázkových hodin. | |
| Realizátor | Základní škola Hlinecká  Základní škola Malá Strana  Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko  Základní škola a Mateřská škola Chrášťany | |
| Partneři | Regionální odborné střední školy a firmy, COP Sezimovo Ústí | |
| Indikátor | Počet spoluprací se SŠ  Počet spoluprací s firmami | |
| Harmonogram | Školní rok 2022/2023 a dále | |
| Rozpočet |  | |
| Očekávané zdroje | Šablony, prostředky jednotlivých škol, sponzorské dary | |
| **Cíl 4.3** | **Jazyková vybavenost** |  |
| Popis cíle | Dlouhodobá podpora jazykové vybavenosti dětí a žáků a to prostřednictvím zajištění potřebných pomůcek a výukových prvků, vytvoření podmínek pro dlouhodobé působení rodilých mluvčí, zahraniční pobyty pro žáky i učitele, zařízení specializovaných jazykových učeben a zajištění mezinárodně certifikovaných zkoušek. |  |
| Aktivity pro naplnění cíle | 4.3.1 Jazykové pobyty v zahraničí  4.3.2 Zajištění rodilých mluvčí  4.3.3 Mezinárodní zkoušky  4.3.4 Aktivity rozvíjející jazykové dovednosti dětí a žáků |  |
| **Číslo a název aktivity** | **4.3.1 Jazykové pobyty v zahraničí** |  |
| Cíl a popis aktivity | Cílem je zajistit pokračování/zavedení výjezdů žáků a pedagogů na zahraniční jazykové pobyty v rámci evropských zemí s doprovodným programem a vytváření/prohlubování mezinárodní spolupráce ZŠ v rámci např. partnerských škol. Mohou být realizovány výjezdy žáků a pedagogů ve vzájemné spolupráci několika ZŠ nebo zajištění letních výměnných táborů. |  |
| Realizátor | Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana  Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko  Základní škola a Mateřská škola Temelín  Základní škola a Mateřská škola Chrášťany  MěDDM Týn nad Vltavou  Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká Základní škola a Mateřská škola Neznašov |  |
| Partneři | Partnerské školy mimo ČR |  |
| Indikátor | Počet realizovaných výjezdů žáků  Počet zapojených žáků  Počet projektů spolupráce škol |  |
| Harmonogram | Školní rok 2022/2023 a dále |  |
| Rozpočet |  |  |
| Očekávané zdroje | Šablony, tematické projekty EU, rodiče, prostředky jednotlivých škol |  |
|  |  |  |
| **Číslo a název aktivity** | **4.3.2 Zajištění rodilých mluvčí** |  |
| Cíl a popis aktivity | Tato aktivita bude zaměřena na vyhledávání a personální zajištění rodilých mluvčí pro výuku cizích jazyků na ZŠ, a to včetně pořízení potřebných pomůcek a vybavení pro zajištění výuky a to včetně umožnění působit na více školách v rámci sdíleného pracovního úvazku nebo využití on-line hodin |  |
| Realizátor | Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana  Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko  Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká Základní škola a Mateřská škola Neznašov |  |
| Partneři |  |  |
| Indikátor | Počet úvazků rodilých mluvčí |  |
| Harmonogram | Školní rok 2022/2023 a dále |  |
| Rozpočet |  |  |
| Očekávané zdroje | Šablony, tematické EU projekty, prostředky jednotlivých škol |  |
|  |  |  |
| **Číslo a název aktivity** | **4.3.3 Mezinárodní zkoušky** |  |
| Cíl a popis aktivity | Cílem je vzájemná spolupráce škol při zajišťování mezinárodních zkoušek pro žáky ZŠ a umožnit zájemcům z řad žáků ZŠ skládat např. dětské Cambridge zkoušky YLE (starters, movers). |  |
| Realizátor | Základní škola a Mateřská škola Neznašov  Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko  Základní škola Hlinecká  Základní škola a Mateřská škola Chrášťany  Základní škola Malá Strana |  |
| Partneři |  |  |
| Indikátor | Počet nově vytvořených kroužků  Pročet projektů spolupráce |  |
| Harmonogram | Školní rok 2022/2023 a dále |  |
| Rozpočet |  |  |
| Očekávané zdroje | Šablony, sponzorské dary, prostředky jednotlivých škol |  |
|  |  |  |
| **Číslo a název aktivity** | **4.3.4 Aktivity rozvíjející jazykové dovednosti dětí a žáků** |  |
| Cíl a popis aktivity | Cílem aktivity je realizace tematických projektů zaměřených na rozvoj jazykových dovedností dětí a žáků MŠ a ZŠ prostřednictvím návštěv rodilých mluvčí v rámci programu EDISON, realizace mezinárodních projektů typu výměny zahraničních studentů apod. Součástí aktivity je i nákup pomůcek např. cizojazyčné dětské beletrie. |  |
| Realizátor | Základní škola a Mateřská škola Chrášťany  MěDDM Týn nad Vltavou  Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká |  |
| Partneři |  |  |
| Indikátor | Počet nově vytvořených projektů  Počet projektů spolupráce |  |
| Harmonogram |  |  |
| Rozpočet | Šablony, sponzorské dary, prostředky jednotlivých škol |  |
| Očekávané zdroje |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 4.4** | **Zajištění metodických materiálů a DVPP pro pedagogy** |
| Popis cíle | Cílem je zajistit pro pedagogy a pro další specializované pracovníky odpovídající odborný rozvoj a vzdělávání v polytechnice, které se zaměří především na sledování možností nových a inovativních metod v této oblasti a které budou napomáhat dětem a žákům v jejich další profilaci v zájmovém vzdělávání nebo jejich budoucímu profesnímu uplatnění. |
| Aktivity pro naplnění cíle | 4.4.1 DVPP v oblasti polytechnických znalostí a dovedností  4.4.2 Mimoškolní a zájmové aktivity dětí a žáků |
| **Číslo a název aktivity** | **4.4.1 DVPP v oblasti polytechnických znalostí a dovedností** |
| Cíl a popis aktivity | Tato aktivita se zaměří na zajištění vzdělávacích kurzů v rámci DVPP v prohloubení polytechnických znalostí a dovedností a to včetně EVVO. Zajištění metodických materiálů přímo související s používáním vybavení škol, včetně motivace žáků k technickému vzdělávání. |
| Realizátor | Základní škola a Mateřská škola Chrášťany  Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana  Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká  Základní škola a Mateřská škola Neznašov  Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko |
| Partneři |  |
| Indikátor | Počet vzdělávacích kurzů v rámci DVPP  Počet zapojených pedagogů |
| Harmonogram | Školní rok 2022/2023 a dále |
| Rozpočet |  |
| Očekávané zdroje | Šablony, sponzorské dary, prostředky jednotlivých škol |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo a název aktivity** | **4.4.2 Mimoškolní a zájmové aktivity dětí a žáků** |
| Cíl a popis aktivity | Cílem je podpora pořádání polytechnických kroužků a dalších mimoškolní a zájmových aktivit a prohloubení/vytvoření spolupráce škol s aktéry mimoškolního a zájmového vzdělávání v oblasti polytechnického vzdělávání, a to formou přenosu informací o nabízených programech, motivace žáků, vzájemného sdílení informací nebo prostor pro realizaci programů této oblasti. Zapojení zájmových organizací do vedení kroužků. |
| Realizátor | MěDDM Týn nad Vltavou |
| Partneři |  |
| Indikátor | Počet akcí  Počet zapojených dětí a žáků |
| Harmonogram | Školní rok 2022/2023 a dále |
| Rozpočet |  |
| Očekávané zdroje | Sponzorské dary, prostředky jednotlivých škol |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 4.5** | **Vytvoření vhodných podmínek pro odborné vzdělávání** |
| Popis cíle | Budou realizovány investice pro vytvoření prostor a podmínek vhodných k výuce v přírodovědných, polytechnických a dalších formálních i neformálních aktivit pro děti a žáky. Součástí investic bude také nákup potřebných výukových pomůcek a techniky pro zajištění výuky. |
| Popis aktivit | Seznam jednotlivých projektů je uveden v tabulce Investiční priority v příloze č. 4. |
| Indikátory | Počet realizovaných investičních projektů  Finanční výdaje realizované na investice do školské infrastruktury |

# Priorita 5 – Zdravý životní styl a další potřebné aktivity

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 5.1** | **Vzájemná výměna informací aktérů ve vzdělávání** |
| Popis cíle | Vytvoření komunikačních a informačních kanálů mezi školami, školou a rodinou, školami a dalšími institucemi, které působí ve vzdělávání. Nedílnou součástí jsou i hospitace pedagogů ve školách nebo vzájemná výměna informací v komunitních centrech. |
| Aktivity pro naplnění cíle | 5.1.1 Zapojení rodičů do činnosti škol  5.1.2 Výměna informací o DVPP  5.1.3 Setkávání ředitelů a zástupců ZŠ a MŠ z ORP Týn nad Vltavou  5.1.4 Doplňkové aktivity |
| **Číslo a název aktivity** | **5.1.1 Zapojení rodičů do činnosti škol** |
| Cíl a popis aktivity | Cílem aktivity je podněcovat a motivovat zájem u rodičů o školu, více je zapojovat do dění škol např. jejich zapojení do vedení kroužků, besed a přednášek, spolupráce při organizování akcí žáků školy, besedy pro rodiče předškoláků, "Dny otevřených dveří" školy, spolupráce s učiteli MŠ s učiteli ze ZŠ, poradenskými centry, logopedy a psychology. Součástí aktivity bude posilování motivace rodičů pro zapojení se do SRPDŠ, různých přednášek a školení, tripartitních schůzek apod. Tematicky zaměřené pobytové akce v užší spolupráci s rodiči. |
| Realizátor | Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko  Základní škola a Mateřská škola Temelín  Základní škola a Mateřská škola Chrášťany  MěDDM Týn nad Vltavou  Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká  Základní škola a Mateřská škola Neznašov |
| Partneři |  |
| Indikátor | Počet realizovaných setkání  Počet zapojených rodičů |
| Harmonogram | Školní rok 2022/2023 a dále |
| Rozpočet |  |
| Očekávané zdroje | Prostředky jednotlivých škol |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo a název aktivity** | **5.1.2 Výměna informací o DVPP** |
| Cíl a popis aktivity | Cílem této aktivity je sdílení informací o školeních, které budou jednotlivé školy a další aktéři ve vzdělávání v ORP Týn nad Vltavou pořádat, nebo kterých se budou účastnit, také sdílet dalším školám prostřednictvím Odboru školství a kultury MěÚ Týn nad Vltavou. Cílem je upozornění na kvalitní kurzy, možnost účasti na školení pořádaném v regionu, nebo společné dopravy na vzdálenější kurzy. |
| Realizátor | Základní škola a Mateřská škola Chrášťany  MěDDM Týn nad Vltavou  Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká  Základní škola a mateřská škola Dolní Bukovsko |
| Partneři |  |
| Indikátor | Počet realizovaných školení  Počet zapojených pedagogů |
| Harmonogram | Školní rok 2022/2023 a dále |
| Rozpočet |  |
| Očekávané zdroje | Prostředky jednotlivých škol |
|  |  |
| **Číslo a název aktivity** | **5.1.3 Setkávání ředitelů a zástupců ZŠ a MŠ z ORP Týn nad Vltavou** |
| Cíl a popis aktivity | Náplní této aktivity je vytvoření podmínek a realizace setkávání ředitelů ZŠ a MŠ Pravidelné setkávání ředitelů základních škol z ORP Týn nad Vltavou umožní efektivnější výměnu informací a také zkušeností. Na setkávání budou podle potřeby zvány i další subjekty působící v oblasti vzdělávání. Nedílnou součástí je také prohlubování spolupráce s NNO působící v oblasti výchovy a vzdělávání dětí a mládeže. |
| Realizátor | Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko  Základní škola a Mateřská škola Temelín  Základní škola a Mateřská škola Chrášťany  Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana  MěDDM Týn nad Vltavou  Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká  Základní škola a Mateřská škola Žimutice  Základní škola a Mateřská škola Neznašov |
| Partneři |  |
| Indikátor | Počet realizovaných akcí  Počet zapojených pedagogů |
| Harmonogram | Školní rok 2022/2023 a dále |
| Rozpočet |  |
| Očekávané zdroje | Prostředky jednotlivých škol |
| **Číslo a název aktivity** | **5.1.4 Doplňkové aktivity** |
| Cíl a popis aktivity | Mezi hlavní cíle v rámci této aktivity patří zajištění pořádání školního plesu, který slouží zejména pro upevňování vztahů mezi pedagogy a rodiči a dále pak k prezentaci školy (vlivem pandemie 2x nebyl). V rámci této aktivity budou také realizované akce typu školní akademie, sportovní aktivity mezi pedagogy – volejbalové turnaje, vánoční setkání, vzdělávací exkurze (ZŠ HL), školní besídky, setkání se seniory, vystoupení ke Dni matek, vánoční trhy, velikonoční trhy apod. |
| Realizátor | Základní škola a Mateřská škola Žimutice  Základní škola a Mateřská škola Chrášťany  Základní škola a Mateřská škola Neznašov  Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko  Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká  Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana |
| Partneři |  |
| Indikátor | Počet akcí |
| Harmonogram | Školní rok 2022/2023 a dále |
| Rozpočet |  |
| Očekávané zdroje | Prostředky jednotlivých škol, šablony, dotace, EU fondy |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 5.2** | **Podpora neformálního a zájmového vzdělávání** |
| Popis cíle | Jedná se především o podporu aktérů v neformálním a zájmovém vzdělávání, kteří na území ORP Týn nad Vltavou svou činností připravují a zajišťují široké spektrum aktivit pro děti a mládež. Konkrétně jde např. o rekonstrukce a vybavení prostor školních družin, MěDDM a komunitních center, pořízení potřebného vybaveni pro realizaci vzdělávání apod. Součástí bude také podpora neformálního vzdělávání zaměřeného zejména na společenské, umělecké, sportovní aj. aktivity. |
| Aktivity pro naplnění cíle | 5.2.1 Zajištění fungování kroužků |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo a název aktivity** | **5.2.1 Zajištění fungování kroužků** |
| Cíl a popis aktivity | Cílem je vytvoření personálních a prostorových kapacit pro fungování kroužků na ZŠ a MŠ a to včetně nákupu potřebných pomůcek. V zařízeních poskytující volnočasové a neformální vzdělávání bude také podporováno fungování kroužků a vzájemná spolupráce se ZŠ a MŠ v ORP Týn nad Vltavou. Aktivita se také zaměří na zvyšování podílu dobrovolnictví např. při vedení zájmových a mimoškolních kroužků, besed, společného tvoření apod. |
| Realizátor | Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko  Základní škola a Mateřská škola Temelín  Základní škola a Mateřská škola Chrášťany  Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká Základní škola a Mateřská škola Neznašov  Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana |
| Partneři |  |
| Indikátor | Počet nově vytvořených kroužků |
| Harmonogram | Školní rok 2022/2023 a dále |
| Rozpočet |  |
| Očekávané zdroje | Šablony, sponzorské dary, prostředky jednotlivých škol |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 5.3** | **Tělesná výchova a zdravá výživa** |
| Popis cíle | Podpora tělesné výchovy představuje především výstavbu nových prostor, rekonstrukci a dovybavení stávajícího zázemí využívaných pro výuku tělesné výchovy. Pro oblast zdravé výživy jsou nezbytné investice do stávajících kuchyní a výrazné inovace v současných trendech stravování, přípravy jídel a zpracování surovin. Součástí je také zajištění odborného vzdělávání pedagogů a vedoucích a personálu školních jídelen v těchto oblastech. |
| Aktivity pro naplnění cíle | 5.3.1 Sportovní akce pro žáky škol z ORP Týn nad Vltavou  5.3.2 Zdravá výživa |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo a název aktivity** | **5.3.1 Sportovní akce pro žáky škol z ORP Týn nad Vltavou** |
| Cíl a popis aktivity | Cílem této aktivity je zajištění a realizace obnovené tradice pořádání mezi školní atletické olympiády žáků ŽŠ z ORP Týn nad Vltavou. Z atletické olympiády by se měla stát putovní sportovní akce, na jejímž pořádání se budou školy střídat. Dále pak v rámci této aktivity bude vytvořen prostor pro zachování tradice mezi školního turnaje ve florbalu a vánočního soutěžení, zajištění dalšího fungování projektu Vánoční soutěžení žáků, děti do bruslí, cyklistický kurz, atletické vícedenní soustředění apod. |
| Realizátor | Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká  Základní škola a Mateřská škola Chrášťany  Základní škola a Mateřská škola Neznašov  Základní škola Malá Strana  Základní škola a Mateřská škola Bukovsko  Základní škola a Mateřská škola Temelín  Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana |
| Partneři |  |
| Indikátor | Počet akcí  Počet zapojených dětí a žáků |
| Harmonogram | Školní rok 2022/2023 a dále |
| Rozpočet |  |
| Očekávané zdroje | Šablony, sponzorské dary, prostředky jednotlivých škol |
|  |  |
| **Číslo a název aktivity** | **5.3.2 Zdravá výživa** |
| Cíl a popis aktivity | Aktivita bude také zaměřena na zdravou výživu, současné trendy ve stravování, přípravy jídel a zpracování surovin. Součástí aktivity bude vzdělávání pedagogů a dalších odborných pracovníků škol v této oblasti a realizace společných tematických akcí na podporu zdravého stravování ve školách. |
| Realizátor | Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko  Základní škola a Mateřská škola Temelín  Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká  Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana  Základní škola a Mateřská škola Neznašov |
| Partneři |  |
| Indikátor | Počet akcí  Počet zapojených dětí a žáků |
| Harmonogram | Školní rok 2022/2023 a dále |
| Rozpočet |  |
| Očekávané zdroje | Šablony, sponzorské dary, prostředky jednotlivých škol |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 5.4** | **Prevence a preventivní programy** |
| Popis cíle | Zaměřit se na pravidelnou realizaci a zajištění preventivních programů v různých oblastech (šikana, patologické jevy, drogové závislosti), posilovat pozici výchovného poradce nebo metodika prevence, průběžně tyto pracovníky vzdělávat a zajistit jejich spolupráci s dalšími odbornými pracovníky. |
| Aktivity pro naplnění cíle | 5.4.1 Zajištění minimálního preventivního programu  5.4.2 Rozvoj dopravní výchovy  5.4.3 Zajištění dalších preventivních programů |
| **Číslo a název aktivity** | **5.4.1 Zajištění minimálního preventivního programu** |
| Cíl a popis aktivity | Cílem aktivity je zajištění odborných přednášek v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro žáky. Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Aktéři ve vzdělávání také budou řešit příznaky patologického chování ve spolupráci s odbornými pracovníky v rámci jednotlivých škol v ORP Týn nad Vltavou i mimo něj a pedagogové budou sdílet informace o způsobech řešení. Součástí bude také zajištění DVPP pořádání přednášek i pro rodiče (kyberšikana, vliv sociálních sítí). |
| Realizátor | Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko  Základní škola a Mateřská škola Temelín  Základní škola a Mateřská škola Chrášťany  Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana  Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká Základní škola a Mateřská škola Neznašov |
| Partneři |  |
| Indikátor | Počet akcí  Počet zapojených dětí a žáků |
| Harmonogram | Školní rok 2022/2023 a dále |
| Rozpočet |  |
| Očekávané zdroje | Sponzorské dary, prostředky jednotlivých škol |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo a název aktivity** | **5.4.2 Rozvoj dopravní výchovy** |
| Cíl a popis aktivity | Cílem této aktivity je vytvoření podmínek pro zajištění dopravní výchovy zaměřeného na nácvik bezpečného chování v dopravním prostředí. Jednotlivé vzdělávací programy se budou zaměřovat nejen na výuku znalostí dopravních předpisů a dopravních značek, na výuku první pomoci ale i na další všestranný rozvoj, který děti a žáci při pohybu potřebují znát a umět i ve spolupráci s Policií ČR. Realizovány budou také společné soutěže dětí a žáků ZŠ a MŠ na dopravním hřišti v areálu Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana. |
| Realizátor | Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko  Základní škola a Mateřská škola Temelín  Základní škola a Mateřská škola Chrášťany  Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana  Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká  Základní škola a Mateřská škola Neznašov |
| Partneři |  |
| Indikátor | Počet akcí  Počet zapojených dětí a žáků |
| Harmonogram | Školní rok 2022/2023 a dále |
| Rozpočet |  |
| Očekávané zdroje | Sponzorské dary, prostředky jednotlivých škol |
|  |  |
| **Číslo a název aktivity** | **5.4.3 Zajištění dalších preventivních programů** |
| Cíl a popis aktivity | Cílem aktivity je zajištění a zpřístupnění různě tematicky zaměřených preventivních programů pro děti a žáky v MŠ a ZŠ i u dalších aktérů ve vzdělávání v ORP Týn nad Vltavou. V rámci této aktivity bude zajišťována spolupráce s poskytovateli preventivních programů, se složkami integrovaného záchranného systému, centry primární prevence, Policií ČR apod. |
| Realizátor | Základní škola a Mateřská škola Neznašov  Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana  Základní škola a Mateřská škola Dolní Bukovsko  Základní škola a Mateřská škola Chrášťany  Základní škola a Mateřská škola Temelín  Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká |
| Partneři |  |
| Indikátor | Počet akcí  Počet zapojených dětí a žáků |
| Harmonogram | Školní rok 2022/2023 a dále |
| Rozpočet |  |
| Očekávané zdroje | Šablony, sponzorské dary, prostředky jednotlivých škol |